## 工作表1
| 1.切割小塊，保留文字、符號，捨去邊界 | [8 empty] | 2.圖片座標判讀 |  |  |  |  | 3.彩圖切割，轉成灰階/黑白 | [9 empty] | 4.判讀文字跟符號 | [7 empty] | 5.輸出excel檔
 | time axis 2019-09-11 to 2019-10-31
討論 |  |  |  |  | 討論 |  |  |  | 老師 |  |  | 討論 | [6 empty] | 討論 | [6 empty] | 討論 |  | 老師 |  |  |  |  | 討論 | [6 empty] | 討論 | [6 empty] | 討論
[5 empty] | 黑白圖-1 | [13 empty] | 黑白圖-2 | [20 empty] | 彩圖切割
[5 empty] | 切出座標軸，並找出重心 | [6 empty] | 劉峻負責切割座標存tuple | [6 empty] | 將切小的圖去噪二值化，判讀
[5 empty] | 找邊界，自動切割 | [6 empty] | 其他負責判讀 | [6 empty] | 之後嘗試進行機器學習
[9 empty] | 切割.辨識分工 |  |  |  | 將圖切小
考慮多種case
 | time axis 2019-11-01 to 2019-12-20
[11 empty] | 討論 |  | 跟老師討論 |  |  |  |  | 討論 | [6 empty] | 討論 | [5 empty] | 討論 | [7 empty] | 討論 | [6 empty] | 討論 |  |  | 20日中午12點前交件
|  |  |  | 彩圖判讀 | [20 empty] | 程式整合 | [13 empty] | 最後確認
[25 empty] | 書面報告 | [20 empty] | 書面報告最後確認
[6 empty] | 圖片切割 |  | 字元切割 |  | 修正 |  |  |  | 辨識 |  | 輸出 |  | CHECK |  | 已分類圖片 | [7 empty] | 備註
|  |  |  | FPK_1 |  | Done |  | 彥博 | [5 empty] | 0.66038 |  | ya | [11 empty] | O辨識成C，D辨識成O，沒有bar
|  |  |  | FPK_2 |  | 框線切 |  | 亦宸 | [5 empty] | 0.91518 | [23 empty] | too slow(多線程)
|  |  |  | FPK_3 |  | Done |  | 劉峻 | [5 empty] | 0.78125 |  | ya | [11 empty] | 字母應該皆為大寫，下標格式需更改
|  |  |  | FPK_4 |  | 框線切 |  | 難 | [5 empty] | 0.64392
|  |  |  | FPK_5 |  | Done |  | Done | [5 empty] | 0.91667 | [13 empty] | 9變G，I變1，5變S，少/
|  |  |  | FPK_6 |  | Done |  | SOS |  | 座標列跟行不要輸出 |  |  |  | 0.66929 | [13 empty] | ATTA跟AT辨識錯誤，_變成-，T變成F
|  |  |  | FPK_7 |  | 框線切 |  | OK | [5 empty] | 0.8125 | [5 empty] | 我分完了耶!!開心!!guess who I am. | [7 empty] | 0跟O，J變I，多空格
|  |  |  | FPK_8 |  | Done |  | Done | [5 empty] | 0.80769 | [13 empty] | 5辨識成s，0辨識成O，6辨識成G，沒有bar，字母應該大寫
|  |  |  | FPK_9 |  | Done |  | OK有雜訊 | [5 empty] | 0.48214 | [5 empty] | 分好 | [7 empty] | 有少，沒有bar，有多，0辨識成O，4辨識成A，2辨識成Z
|  |  |  | FPK_10 |  | 框線切 |  |  |  | 座標列跟行不要輸出 |  |  |  | 0.639
0.7328
[6 empty] | python 完整程式執行時間(秒) | exe執行檔測試時間(秒)
|  |  |  | FPK_1 |  | 40 | 73
|  |  |  | FPK_2 |  | 534 | 172 | [19 empty] | f
|  |  |  | FPK_3 |  | 28 | 99
|  |  |  | FPK_4 |  | 183 | 177
|  |  |  | FPK_5 |  | 47 | 94
|  |  |  | FPK_6 |  | 142 | 161
|  |  |  | FPK_7 |  | 90 | 114
|  |  |  | FPK_8 |  | 36 | 53
|  |  |  | FPK_9 |  | 27 | 63
|  |  |  | FPK_10 |  | 81 | 95